看见但不记住：世界模型的目标函数与机器人身份信息保留机制研究

大学生创新训练计划项目 · 项目计划书（修订版 v2.1）

| 项目名称 | 看见但不记住：世界模型的目标函数与机器人身份信息保留机制研究 |
| --- | --- |
| 项目类别 | 大学生创新训练计划（创新训练项目） |
| 研究周期 | 2026 年 11 月 — 2027 年 10 月（12 个月） |
| 关键词 | 世界模型；表征学习；身份信息泄漏；具身智能；隐私保护 |
| 核心假设 | 世界模型保留身份信息的程度，由重建压力、时间自相关（可预测性）、可控性三个与任务无关的属性共同决定，而与身份对任务是否有用无关；且该效应受模型容量调节 |
| 主要成果 | 基础（结题最小集）：1 套仿真实验平台 + A/B 两类世界模型 + 1 套评测协议 + 3 组核心实验图 + 1 份可复现研究报告 + 1 个现场 Demo；拓展（争取完成集）：C 型动作约束模型 + 归因扫描与干预基线 + 6 组以上核心实验图 + 1 篇学生论文 |

版本说明（v2 相对 v1 的主要修订）：本版在不改变选题与核心论点的前提下，修正了原方案中三处自变量混杂——(1) 身份时间结构由"熵操纵"改为"等熵自相关操纵"，并新增"周期性循环"档以分离"可预测性"与"时间稳定性"；(2) 容量由"对齐排除项"升级为"正式自变量"，H3 由防御性声明升级为可证的交互预测；(3) 退化前沿由"单点比较"改为"多点回归残差判据"。同时新增 Oracle 上界基准、换人消融、有标签干预基线（条件 IB / 对抗移除）、配对训练与事前功效分析。完整修订清单见附录 B。

版本说明（v2.1 相对 v2 的主要修订）：本版不改变选题与核心论点，新增四项结构性改进——(1) 研究任务按"结题最小集 / 争取完成集"分层（5.6 节），确保 C 型假设被否定时机制研究仍可结题；(2) 新增"冻结表征上的策略训练协议"（7.4 节），统一任务能力评测口径；(3) 修正三处过强科学表述：IDM 对身份的作用由"必然丢弃"改为"可能压缩、需实验验证"，S2/S3 对比定位为可预测性效应检验（而非唯一机制识别），退化前沿方向改为"同等成功率下泄漏更低（右下方）"；(4) 预期成果改为"基础成果 / 拓展成果"口径（十三节）。完整修订清单见附录 B。

# 一、项目摘要

服务机器人与具身智能体必须通过视觉观察人才能安全完成任务，但通常并不需要记住"这个人是谁"。现有隐私保护手段大多是对已采集数据的事后处理——遮挡、模糊、加噪、联邦、遗忘——在"人必须被看见"的场景中，这些处理会连带破坏完成任务真正需要的信息。

本项目把问题从"如何处理数据"移到"世界模型该表示什么"：在一个可控的第一人称三维仿真环境中构建无身份依赖的取物任务，使机器人必须看见人（其位置、朝向、手中是否拿着目标物），但人的身份完全不进入决策。在此基础上，用同一份数据、同一潜空间维度、同一参数量训练三类世界模型——重建型（A）、预测型（B）、预测加动作约束型（C）——并在冻结的表征上分别用身份探针、位置探针、动作探针测量"记住了什么"，用任务成功率、步数、碰撞率测量"还能做什么"。

项目的核心论点是：世界模型保留身份信息，不是因为它对任务有用，而是因为它同时满足三个与任务无关的属性——被重建需要（重建压力）、在时间上高度自相关（可预测性/梯度可及性）、与自身动作无关（不可控性）。 更精确地说，身份是一个"观测上有用、决策上无用"的因素：它能降低预测损失（因为它决定人物下一帧的样子），却不改变最优动作。据此可推出一个可证伪的排序预测：泄漏程度 重建型 > 预测型 > 动作约束型；且只有预测型模型对身份的时间自相关结构高度敏感，重建型几乎不敏感。这一交互效应是本项目最关键的检验点。

为使该机制检验不被平凡解释吞掉，本项目在实验设计上做了两项关键处理：其一，身份的"稳定/慢变/随机"三档保持身份的边缘熵完全一致，只改变时间结构（自相关长度与条件可预测性），并额外增加"周期性循环"档（高熵但完全可预测），用以在这一交互之上进一步分离"可预测性驱动"与"时间梯度累积驱动"；其二，把潜空间容量由对齐项升级为正式扫描变量，检验"低容量时三模型泄漏无差异、高容量时排序出现且 A–B 差距拉大"这一容量—泄漏交互预测。

项目进一步建立"退化前沿"对照：把降维、加噪、减宽、减轮数等普通退化手段产生的（任务成功率, 泄漏）点连成基线曲线，并用回归残差而非目测来判定一个新目标函数是否真正实现了选择性去身份——判据是同等任务成功率下泄漏更低（落在前沿的右下方）。这是现有隐私评测中最常见的误判来源。

最终形成一套可运行、可复现、可展示的实验平台与评测协议，并给出可落地的结论：若动作条件目标能显著降低身份保留而不损失任务能力，则"隐私友好"可以由训练目标本身实现，而不必依赖事后擦除。

研究任务按"结题最小集 + 争取完成集"两层组织（见 5.6 节）：最小集覆盖机制研究的主假设（H1a 与 H2a/H2b），即使 C 型假设（H1b/H4）被否定，项目仍能以完整的机制结论结题；争取集（C 型模型、归因扫描、干预基线）按资源推进，用于强化工程结论与论文成果。

# 二、研究背景与意义

## 2.1 应用背景

智能机器人、具身智能与世界模型近年发展迅速。机器人越来越多地依靠摄像头感知环境，完成导航、避障、取物与人机交互。在校园服务、家庭服务、医院配送、公共区域巡检等场景中，机器人为了安全，必须知道"前方有人""人在哪里""他手里是否拿着我要找的东西"；但绝大多数任务并不需要知道"这个人是谁""长什么样"。

然而，机器人所依赖的世界模型在训练中会把观测压缩进一个内部表征。这个表征如果保留了人物的外观特征，就构成了一种非计划内的身份信息留存：系统从未被要求做人脸识别，却在内部为每个人建了"档"。这种留存的风险在于它不可见——没有接口、没有日志、也没有任何一行代码明确写了"保存身份"，但它确实存在于潜空间中，并可能被后续的下游模型、日志回传或模型泄露取回。

## 2.2 现有处理方式的局限

第一，遮挡与模糊会同时破坏任务信息。 若把整个人遮挡，机器人的避障精度会明显下降；若只遮挡面部，又面临"该遮哪里"的困难——身份可能编码在衣着、体型、步态、姿态里，系统中的分割模块本身并不可靠。遮挡还是硬截断，一旦遮错就不可恢复。

第二，事后处理与"根本不表示"不是一回事。 联邦学习、差分隐私、机器遗忘都在数据或参数层面工作，默认前提是"信息已经进来了"。而在控制任务中，信息是被主动获取的：走到哪里、看哪里，决定了模型会看到什么。

第三，现有的隐私评测容易误判。 一个模型"认不出身份"，也可能只是因为它整体变差了、潜空间太小、训练不足。若不控制这一点，任何"隐私改善"的结论都可能是假象。

## 2.3 一个被忽略的现象

世界模型的训练目标是预测未来，而不是做决策。它被优化为"能把下一帧或下一个潜状态预测得准"，压缩器自然会保留那些对预测损失有贡献的信息，而不是那些决策上有用的信息。

身份外观恰好落在这个缺口里：它对决策无用（不改变最优动作），却对观测预测有用（它决定了这个人下一帧长什么样）。它同时高度时间自相关，因此在潜空间中编码它既廉价又能降低预测损失。于是一个与任务完全无关的因素，会因为"好预测"而被顺手记住。

这解释了为什么"给数据加隐私"无法根治问题——问题的根源不在数据，而在目标函数。

## 2.4 拟解决的科学问题

在机器人世界模型中，任务无关的身份信息是否仍会被隐式表示？若会，决定其被表示程度的是什么机制？在不损失任务能力的前提下，这个程度能被压到多低？

可分解为三个子问题：

存在性：在同一任务、同一数据下，只改变世界模型的训练目标，身份信息的保留程度是否显著不同？

机制：差异是由重建压力、时间自相关、可控性中的哪一（几）个驱动？身份的时间结构如何调节？模型容量是否调节该效应？

代价：是否存在"任务能力基本不变而身份信息大幅下降"的区域？若存在，它对应什么样的训练目标？

## 2.5 研究意义

理论意义：把"隐私泄漏"从工程事故重新表述为目标函数的结构性后果，为"表征会记住什么"提供一个可检验的梯度/信息论解释，而不只是现象描述。

方法意义：提出"退化前沿 + 回归残差判据"这一对照范式，把"选择性去身份"与"模型变差"分开，可推广到其他"表征中不该有的信息"的评测（如位置、性别、情绪）。

应用意义：若结论成立，机器人厂商只需更换世界模型的训练目标（增加动作约束项），即可在不牺牲导航与避障能力的前提下减少身份留存——成本远低于改造整条数据链路，且不需要身份标签。

伦理意义：全部实验在仿真中完成，不采集任何真实人脸、姓名或身份信息，避免了隐私研究本身带来的隐私风险。

# 三、国内外研究现状及发展趋势

## 3.1 基于世界模型的机器人视觉控制

Ha 与 Schmidhuber 提出世界模型范式，在潜空间中学习环境动力学；Dreamer 系列（Hafner 等）将其发展为"在潜空间想象中训练策略"的成熟框架，DreamerV3 已能在多类控制任务上用单一超参取得稳定表现。这类方法的核心是压缩：把高维观测压成低维潜状态。压缩什么、丢什么，由训练目标与容量共同决定，而这正是本项目关心的位置。

## 3.2 表征学习"会记住什么"

三条线索支撑本项目假设：

慢特征分析与预测信息理论：无监督表征倾向于提取时间上缓慢、可预测的成分。

对比预测编码：以预测未来为目的的目标函数会显式保留可预测成分。

逆动力学模型：以"由相邻状态反推动作"为约束的表征，只保留与动作相关的成分。一个关键性质是：与动作统计独立的因素对动作判别毫无用处，因此 IDM 可能促使模型把有限容量优先分配给动作判别信息——但这是否足以减少身份表示，取决于预测项与 IDM 项在联合目标中的平衡（身份自相关时预测项仍在保留它），需要实验验证（H1b 与 W2 扫描即检验此点），而非先验保证。

三者合起来给出一个清晰预测——可预测性与可控性共同决定哪些信息被保留，而"任务相关性"并不在压缩目标里。

## 3.3 表征层的隐私与去敏感

公平性领域早有"学习公平表征"（Zemel 等）与"用对抗者审查表征"（Edwards 与 Storkey）的工作，信息论一侧则把该问题形式化为隐私漏斗：在互信息约束下最大化效用。这类方法与本项目共享同一个数学骨架（见附录 A）。

但已有工作也给出重要警示：对抗式"移除敏感属性"往往只是让信息躲起来，换一个容量更大的探针即可取回（Elazar 与 Goldberg），因此用单一探针判断"没有泄漏"是不可靠的。差分隐私提供了严格的最坏情况保证，但其保护对象是数据集中的单条记录，与"环境中的某个因素是否被表示"不是同一个问题。

这一警示对本项目有两层意义：(a) 评测协议必须采用多族探针并明示"探针给出的是互信息下界"；(b) 若"条件信息瓶颈/对抗移除"这类有标签方法并不比 C 型（无标签的动作约束目标）更好，则本项目的工程结论更强。

## 3.4 现有空白与本项目定位

| 已有工作 | 做了什么 | 没有做什么 |
| --- | --- | --- |
| 世界模型（Dreamer 等） | 在潜空间压缩观测并用于控制 | 从未把"压缩掉了什么"作为研究对象 |
| 公平表征 / 隐私漏斗 | 用对抗或互信息约束擦除敏感属性 | 面向分类，效用 = 准确率；不涉及控制与规划 |
| 表征可预测性研究 | 证明压缩偏向可预测成分 | 未讨论这会导致隐私泄漏 |
| 机器人隐私工程 | 遮挡、模糊、加噪、联邦 | 全部在输入端或数据端，无法处理"必须看见"的场景 |
| 本项目 | 把"目标函数 + 容量"当作自变量，测量其对身份保留的因果影响与机制 | — |

综上，现有研究在"如何擦除敏感信息"上做了大量工作，但几乎没有工作把世界模型的训练目标本身当作隐私泄漏的原因来研究，也没有工作把"容量"作为该效应的调节变量来刻画。这正是本项目的切入点。

# 四、研究目标与研究假设

## 4.1 总体目标

构建一个可控的第一人称三维隐私实验平台，在任务、数据、模型容量完全对齐的条件下，量化三类世界模型对身份信息的保留程度，识别其背后的机制，给出模型容量对该效应的调节规律，并给出可落地的目标函数建议。

## 4.2 核心假设

形式化定义见附录 A。为便于判定，主假设拆分为可独立检验的 H1a / H1b。

| 编号 | 假设内容 | 若被否定意味着 |
| --- | --- | --- |
| H1a（机制核心） | 主效应：泄漏程度 重建型 A > 预测型 B | 重建压力不是泄漏的主要来源，需另找机制 |
| H1b（工程收益） | 主效应：泄漏程度 预测型 B > 动作约束型 C | 动作约束无法在无标签条件下降低身份保留，工程建议失效 |
| H2a（交互） | 身份的时间自相关只对 B 有显著影响（泄漏随自相关上升而上升），对 A、C 影响很小 | "梯度时间可及性"作为独立机制不成立 |
| H2b（关键判别） | 在边际熵相同但完全可预测的"周期性循环"（S3）条件下，B 的泄漏显著高于"随机"（S2）条件 | B 型泄漏不随可预测性上升，则更支持"时间梯度累积"解释（注意：S2/S3 仅控制边际熵，此为效应检验而非唯一机制识别） |
| H3（调节） | 存在容量阈值：低于它时三模型泄漏差异不显著（任务信息挤占通道），高于它时排序出现且 A–B 差距随容量增大而扩大 | 差异只是容量差异，"容量对齐"退化为平凡声明 |
| H4（前沿） | 存在"任务成功率与最优模型差异落在等价区间内、但身份泄漏显著更低"的区域（即落在退化前沿的残差下方） | 隐私必然有代价，只能给出负面结论 |

H2b 是本项目最关键的检验点，H2a 次之。 若三条曲线平行（无交互），说明泄漏只是"目标函数强弱"的单调反映，机制解释不成立；若 B 显著陡而 A、C 平缓，则"时间梯度可及性"作为独立机制得到支持；进一步地，若 B 在"周期性循环"（S3：边际熵与 S2 相同、条件熵更低、完全可预测）下的泄漏显著高于"随机"（S2），则"可预测性驱动"得到直接证据。需要说明：S2/S3 对比控制的是边际熵，两档的条件熵与可预测性不同——这正是被操纵的自变量；因此 H2b 定位为可预测性效应检验，不能声称它唯一识别了"梯度累积"机制（S0/S1 与 S2/S3 之间仍存在其他时间结构差异）。

## 4.3 可证伪性与否定条件

本项目在开题阶段即明确否定条件：

(a) 三模型泄漏差异的 95% 置信区间重叠，或配对检验 p > 0.05 且效应量低于最小关注效应 → H1a/H1b 不成立；

(b) 对齐容量后差异消失，且容量扫描显示交互项不显著 → H3 不成立，主结论降级为容量效应；

(c) 身份时间结构（含周期性档）对三类模型均无影响 → H2a/H2b 均不成立；

(d) 退化前沿残差在所有配置下均不显著为负 → H4 不成立，结论为"去身份必然有代价"。

项目已设计为任何结果都有信息量：即便全部假设被否定，也能给出"世界模型的训练目标与身份保留无关（或仅由容量决定）"这一明确结论，并说明现有隐私工程判断的偏差。这一"结果无关"的设计是本项目区别于追逐单一正向结果的关键。

# 五、主要研究内容

## 5.1 内容一：可控的第一人称隐私实验环境与任务

基于 MiniWorld 等轻量级第一人称三维环境改造，构建走廊—房间结构的室内场景，包含墙壁、门、障碍物、人物、任务物（文件夹）、目标点。观测为 64×64 RGB 第一人称视角。

主任务（必须无身份依赖）：

在场景中找到拿着文件夹的人（谁拿都行），靠近，取到文件夹，并到达目标点。

在该任务中，"人"只承载三样信息：位置、朝向、手上是否有文件夹。身份的取值对最优动作没有任何影响——这是"身份无关"这一前提成立的唯一写法。

身份的操作化定义：30 个固定身份，每个身份绑定一组固定的外观参数（上衣颜色、体型、纹理图案），由程序在回合开始时按预设的转移结构抽取。姿态、位置、手持物一律不得进入身份束——姿态同时是任务相关的（人在不在朝我走来），若混入身份会造成混杂。

关键前提的验证（三项前提检验）：

| 编号 | 检验 | 方法 | 通过判据 |
| --- | --- | --- | --- |
| P1 | 人必须被看见 | 整人遮挡消融（并附背景统计匹配对照） | 任务成功率相对对照下降 ≥ 15 个百分点 |
| P2 | 身份不必被看见 | 换人消融：替换为另一身份，位置/朝向/持物保持不变 | 成功率下降 < 5 个百分点（这是本项目最重要的正面证据） |
| P3 | 位置信息必须保留 | 位置置换消融：把人瞬移到等价但错误的位置 | 成功率显著下降，证明位置通道不可省 |

工程前置检查（第 1 周）：MiniWorld 以贴图/精灵方式放置物体，其能否分别、程序化地控制"上衣颜色 / 体型 / 纹理 / 朝向 / 手持物"五个属性，直接决定本项目的身份束定义是否可实现。第 1 周内必须完成一次环境能力探针并记录结论。若不能独立控制姿态与外观，则退化为"贴图 + 位置 + 朝向翻转"的最小方案，并在报告中明示该退化。

## 5.2 内容二：三类世界模型

三类模型共享同一个编码器结构、同一个潜空间维度、同一份训练数据、同一个训练步数预算，唯一自变量是训练目标。为避免命名歧义，三类目标函数给出其显式损失形式（推导与记法见附录 A）：

| 模型 | 训练目标（损失） | 机制解释 | 预测泄漏 | 对身份的时间自相关敏感度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A 重建型 | ℒ_rec+ℒ_dyn：潜状态还原当前帧 + 动作条件动力学预测 p(z_t+1 ¦ z_t,a_t) | 要画出来才能降损失，身份被显式内化；泄漏梯度沿外观方向直接可及 | 最高 | 低 |
| B 预测型 | ℒ_pred（目标端 stop-gradient）：只预测下一潜状态（动作条件 p(z_t+1 ¦ z_t,a_t)），不做像素解码 | 身份时间自相关强 → 编码器沿该方向持续获得预测梯度 → 在容量有余时被顺带保留 | 中高 | 高 |
| C 动作约束型 | ℒ_pred+γℒ_IDM：由相邻潜状态反推动作 | 身份与自身动作统计独立，对动作判别无用，IDM 项可能压缩其表示，但是否净减少需与预测项平衡后实验验证 | 最低 | 中低 |

三点必须写清的建模约束：

目标函数权重的可公平性：A 型的解码器损失、C 型的 IDM 损失都是复合目标的附加项，其权重会同时改变"容量分配"。因此主实验中三模型的总损失权重固定（α_rec+β_dyn=1、β_pred+γ_IDM=1），而"权重作为自变量"的部分放到 5.5 节的独立扫描中，避免主效应与权重效应混杂。

训练数据策略固定：使用与任何模型无关的固定脚本/随机策略采集一份离线数据集，三模型共用。不得先用某一模型训练策略再采数据，否则数据分布会随目标函数变化，造成目标与数据混杂。

配对训练：27 组主实验共享环境种子、初始权重与数据划分，只改损失函数。这既是统计功效要求（见 8.7），也是因果解释要求。

## 5.3 内容三：身份的时间结构（等熵自相关操纵）

这是本项目最关键的机制自变量。注意：本版不采用"每步重抽"作为主要对照，因为"稳定 / 慢变 / 随机"同时改变了熵与自相关，而熵的效应是压倒性的（每步独立重抽的身份对任何压缩系统都是噪声，A、B、C 都会丢弃它），会导致 H2 被平凡解释吞掉。

设计原则：保持身份的边缘分布与平稳熵完全一致（30 个身份均匀），只改变时间结构（自相关长度与条件可预测性），并补充一档"高熵但完全可预测"以分离两个机制。

| 档位 | 定义 | 边缘熵 H(c) | 自相关 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S0 稳定 | 整局同一人 | 满（均匀抽取） | 最高（≈ 1） | 原"稳定"档 |
| S1 慢变 | 每 k 步换一次，k∈\20, 8, 4\ 扫描 | 满 | 中—高 | 原"慢变"档，改为连续扫描以估计斜率 |
| S2 随机 | 每步独立重抽（均匀） | 满 | 最低（≈ 0） | 原"随机"档 |
| S3 周期 | 1→2→→30→1 循环 | 满 | 边际自相关 ≈0，但条件可预测性最高 | 新增档：与 S2 边际熵相同，条件熵更低、完全可预测 |

S2 与 S3 的对比是本项目对机制解释的核心判别实验：

若 B 在 S3 的泄漏显著高于 S2 → 驱动因素是可预测性（模型能主动预测下一个身份，收益明确）；

若 B 在 S3 ≈ S2、而只在 S0/S1 高 → 驱动因素是时间梯度累积（身份沿时间轴反复出现在预测损失里），机制解释须改为梯度累积版本；

若 A、C 在 S2/S3 间无差异 → 支持"A、C 不依赖时间结构"这一交互预测。

口径说明（v2.1）：S2 与 S3 的边际熵相同（30 个身份均匀），但条件熵不同——S3 中给定当前身份即可确定下一身份（条件熵 ≈ 0），S2 中则完全不可预测。这一对比因此是"可预测性效应"的直接检验；但两档之间仍可能存在其他时间结构差异，故结论表述为"支持 / 不支持可预测性驱动"，不断言其唯一识别了梯度累积机制。

该档位几乎不增加成本（同样的训练配置，只换转移规则），却是全项目性价比最高的一次加测。

## 5.4 内容四：统一评测协议与对照体系

核心是"冻结表征 + 多族探针 + 上限归一化 + 退化前沿"，详见第七节与第八节。评测不只问"能不能认出身份"，还必须同时回答"位置还在不在""动作还感知得到吗""任务还能不能完成""是不是只是变差了"。

## 5.5 内容五：归因消融——从"测量"到"归因"

仅比较三类模型只能说明相关，不能说明因果。因此把两个关键损失权重升级为独立的自变量扫描，这是"重建压力导致泄漏"的直接因果证据，工程量小于对抗训练，且与项目定位一致。

| 消融轴 | 操纵 | 水平 | 预期 |
| --- | --- | --- | --- |
| W1 重建压力 | A 型中解码器损失权重 α_rec | 0 / 0.25 / 0.5 / 1.0（动力学权重互补） | 泄漏随 α_rec 单调上升；α_rec=0 时 A 退化为 B，构成连续过渡证据 |
| W2 可控性约束 | C 型中 IDM 权重 γ_IDM | 0 / 0.25 / 0.5 / 1.0 | 泄漏随 γ_IDM 单调下降，且存在任务能力未显著下降的区间 |
| W3 容量 | 潜维度 d_z 与编码器宽度 | d_z∈\8,16,32,64,128\（宽度按比例） | 低容量处三模型收敛于同一点，高容量处分离（H3） |

W1 的额外价值：α_rec=0 的 A 型在目标函数上等价于 B 型。若 (A, α=0) 与 B 的泄漏一致，而 (A, α=1) 显著更高，则"重建压力"作为连续因果变量被直接证实，比三模型离散比较强得多。

## 5.6 研究任务的两个层次：结题最小集与争取完成集

考虑到 12 个月周期与本科团队的执行风险，研究任务按"结题最小集"与"争取完成集"两层组织。最小集覆盖项目最核心的科学问题（H1a 机制主效应与 H2a/H2b 机制判别）：即使 C 型假设（H1b/H4）被否定，机制研究仍可完整闭环并结题；争取集在最小集完成后按资源推进，用于强化机制归因深度与工程结论。

| 层次 | 完成内容 | 目的 |
| --- | --- | --- |
| 结题最小集 | MiniWorld 环境与任务（含 P1/P2/P3 前提检验）；A/B 两类世界模型；S0/S2/S3 三种身份时间结构；身份与任务探针（含 B0 归一化）；三张核心图（泄漏—时间自相关曲线、S2 vs S3 机制判别图、三项前提检验柱状图） | 即使 C 型假设失败，也能完成机制研究并结题 |
| 争取完成集 | C 型动作约束模型（含 IDM 权重扫描 W2）；容量扫描（W3）；重建损失消融（W1）；有标签隐私干预基线（B5：条件 IB / 对抗移除）；退化前沿完整曲线 | 增加机制解释与工程调控成果，支撑论文投稿 |

这一分层比"一次性完成 36 组主实验 + 全部扫描与干预实验"的排法更稳妥：算力与时间首先保障最小集（9.3 节降级顺序与 7.3 节 G3 门槛已同步调整），争取集的任何缺口都不影响结题。

# 六、创新点

## 创新点一：构造了"必须看见、但不必记住"的机器人隐私场景，并使朴素解失效

传统做法是遮挡或模糊。本项目设计的任务中，人站在机器人必须通过的路径上并手持目标物，机器人必须看清人的位置与手部才能绕行与取物——整人遮挡会直接破坏任务，仅遮面部则无法应对"身份编码在衣着体型中"的现实。这让"表征层处理"成为唯一可行的位置，并可用三项前提检验（P1 遮挡 / P2 换人 / P3 位置置换）定量证明朴素解失效，其中 P2（换人不掉分）是本项目独有的正面证据。

## 创新点二（核心）：把"身份为什么被记住"归因到训练目标的三个属性，并给出可证伪的排序预测与机制判别

已有工作比较"哪种模型更保护隐私"，本项目追问"为什么"。结论不依赖"这个身份重不重要"，而取决于重建压力、时间自相关、可控性——三个与任务完全无关的属性。由此推出"泄漏排序 + 交互效应"是明确的可证伪预测；更关键的是，通过等熵自相关操纵 + 周期性档，本项目能在受控对比下对"可预测性驱动"与"时间梯度累积驱动"给出判别性证据（口径见 4.2 与 5.3：S2/S3 为可预测性效应检验，不作唯一机制识别），这是同类工作中尚未见到的设计。

## 创新点三：用"退化前沿 + 回归残差"把"选择性去身份"与"模型变差"分开

把降维、加噪、减宽、减轮数等纯退化手段产生的（任务成功率, 身份泄漏）多点连成基线曲线，并拟合 I_id∼ f(Succ) 包络；只有当一个新目标函数的残差显著为负（在同等任务成功率下泄漏更低，即落在前沿的右下方），才算真正实现了选择性去身份。这一判据简单、可复现、可迁移，且比"目测方向"更抗噪，可直接用于机器人隐私评测标准。

## 创新点四：结论指向可落地的工程建议，且不需要身份标签

若 C 型（动作条件目标）能在任务能力不变的前提下显著降低身份保留，则项目给出的是一个只需改一行损失函数的方案，而非要求厂商改造数据链路或部署额外模块。项目同时用有标签的条件 IB / 对抗移除基线做对照，回答"为何不直接用对抗移除"这一必然会被提出的问题：若 C 型（无标签）已接近有标签方法，则其实用价值显著更高。

## 创新点五：把容量从"控制变量"转为"解释变量"

多数表征隐私工作只保证容量对齐，本项目进一步刻画"容量—泄漏"交互：低容量下任务信息挤占通道使身份信息无法进入，高容量下目标函数的差异才显现。这一规律对实践有直接指导意义——它说明"减小潜空间"确实能降泄漏，但那属于退化前沿；而"改目标函数"才可能突破前沿。

# 七、技术路线与实施方案

## 7.1 总体流程

环境与任务（P1/P2/P3 前提检验）

↓

三类世界模型（容量与权重对齐、配对训练）

↓

身份时间结构（等熵自相关操纵 S0–S3）

↓

统一评测（冻结表征 + 多族探针 + B0 归一化）

↓

对照体系（退化前沿 + 遮挡基线 + 干预基线）

↓

归因（权重扫描 W1/W2 + 容量扫描 W3）

↓

结论与工程建议

（对应本文档附图：图 1 技术路线图）

## 7.2 关键步骤与完成标志

| 步骤 | 主要工作 | 完成标志 | 时段 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 环境能力探针 | MiniWorld 属性可控性验证、场景搭建、人物与物品放置 | 30 分钟内确认五属性可独立控制；可批量生成回合并导出元数据 | 第 1–2 周 |
| 2 任务与奖励 | 奖励设计、任务定义、脚本策略 | Oracle 基准就位（真值状态智能体成功率 ≥ 90%） | 第 2–5 周 |
| 3 前提验证 | P1 遮挡、P2 换人、P3 位置置换消融 | P1 下降 ≥ 15pp 且 P2 下降 < 5pp | 第 6–10 周（G2 门槛） |
| 4 模型 A/B/C | 三套目标函数实现、容量与总权重对齐 | 三者参数量、潜维度、数据、步数完全一致 | 第 10–14 周 |
| 5 数据采集 | 固定脚本策略采数据，存离线数据集 | 三模型共用同一份数据（含哈希校验） | 第 12–14 周 |
| 6 评测协议 | 冻结编码器 + 多族探针 + 归一化 + 残差判据 | 探针脚本一键复现；标签置换对照通过（≈3.3%） | 第 13–18 周 |
| 7 主实验 | 最小集先行：A/B × S0/S2/S3 × 3 种子；争取集：C 型 × S0–S3 与 S1 扫描 | 18 组（最小集）结果与配对置信区间；36 组为争取目标（G3 门槛前哨） | 第 20–26 周 |
| 8 对照 | 遮挡/换人/位置基线（最小集）；退化族多点、有标签干预（争取集） | 前提检验结果（最小集）；退化前沿曲线 + 残差显著性检验（争取集） | 第 24–32 周 |
| 9 归因（争取集） | W1/W2 权重扫描、W3 容量扫描 | 泄漏—权重曲线、泄漏—容量交互曲线 | 第 28–36 周 |
| 10 分析与写作 | 统计检验、图表、报告、Demo | 结题材料、Demo、论文初稿 | 第 36–52 周 |

## 7.3 阶段门槛（Go / No-Go）

| 门槛 | 时点 | 判据 | 未通过时的应对 |
| --- | --- | --- | --- |
| G0 | 第 2 周 | MiniWorld 可独立控制上衣颜色/体型/纹理/朝向/持物 | 降低身份束维度至"贴图 + 缩放"；或改用 Habitat / 自建极简渲染（pyrender） |
| G1 | 第 6 周 | Oracle（真值状态）成功率 ≥ 90%，且像素基线 ≥ 60% | 若 Oracle 高而像素低 → 问题在表征学习，缩短走廊/放大目标物/加密奖励；若 Oracle 亦低 → 任务设计问题，退化为"到达指定区域"子任务 |
| G2 | 第 10 周 | P1 遮挡后成功率下降 ≥ 15pp，且 P2 换人后下降 < 5pp | 改为"人堵住唯一通道"场景；若 P2 不通过（换人掉分）说明身份被任务需要，须重设计任务而非重设计模型 |
| G3 | 第 26 周 | 结题最小集（A/B × S0/S2/S3 × 3 种子 = 18 组，含 S3）完成，且 H2b 的判别方向可判定 | 争取集（C 型全矩阵、S1 扫描、容量扫描）按资源后移；算力紧张时按 9.3 节降级顺序执行 |

G1 新增 Oracle 基准是本版的关键改动：它把"环境太难"与"像素世界模型学不动"这两种失败原因在第 6 周就分离开，避免后期返工。

## 7.4 任务能力评测：冻结表征上的策略训练协议

世界模型只提供表征，"任务还能不能做"必须由下游策略在冻结表征上学习之后回答。为消除不同条件间的评测口径差异，本协议作统一规定：

数据与动力学形式：世界模型只用一份固定脚本/随机策略采集的离线数据训练（5.2 节约束 2）；动力学预测统一采用动作条件形式 p(z_t+1 | z_t,a_t)，与下游策略的动作空间一致（形式化见附录 A.1）。

冻结表征：训练完成后冻结编码器全部参数；探针与策略都只读取 z_t=e_θ(x_t)，不得微调或继续训练编码器。

统一预算的策略训练：在相同训练预算下分别训练下游策略——环境交互步数、奖励函数、策略网络规模、随机种子全部对齐；优先使用 PPO（若 PPO 在冻结表征上收敛困难，退行为行为克隆或 Oracle 示范蒸馏，并在报告中如实注明）。

独立测试：主任务成功率在独立测试回合上计算，不得用训练回合代替；每条件报告测试回合数与 Wilson 区间。

最低学习标准：若 A/B 的策略未达到最低学习标准（以像素基线的 70% 或 Oracle 的 50% 为参考线，具体阈值随 G1 预实验标定），则不进入隐私—成本比较，先触发 G1 的任务简化方案（缩短走廊 / 放大目标物 / 加密奖励），简化后重新训练与评测。

统计口径：增加评测回合数只能降低评测误差，不能替代独立训练种子；3 个种子的统计功效有限（8.6 节事前功效分析），因此不得仅凭"差异不显著"声称两种模型任务能力等价——等价性必须按事前登记的等价区间判定。

# 八、实验设计与评测方案

## 8.1 实验设计矩阵

| 因素 | 水平 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 世界模型目标 | A / B / C | 唯一主自变量；容量、总权重、数据、步数对齐 |
| 身份时间结构 | S0 稳定 / S1 慢变（k 扫描）/ S2 随机 / S3 周期 | 等熵自相关操纵；检验"可预测性"与"梯度时间累积"两种机制 |
| 随机种子 | 3（配对：共享环境种子与初始权重） | 报告均值与配对 95% 置信区间 |
| 潜空间容量（W3） | d_z∈\8,16,32,64,128\ | 解释变量而非控制变量；检验 H3 |
| 目标权重（W1/W2） | α_rec, γ_IDM∈\0,0.25,0.5,1.0\ | 因果归因 |

主实验：3 模型 × 4 时间结构 × 3 种子 = 36 组训练。按 5.6 节分层执行：结题最小集为 A/B × S0/S2/S3 × 3 种子 = 18 组（优先保障）；争取集为 C 型 × S0–S3 × 3 种子（12 组）与 A/B × S1 慢变扫描（6 组）。

配对设计细则：36 组共享同一批环境种子、同一份离线数据、同一套初始权重（只改损失函数），使种子效应不进入组间比较。这是本项目统计功效的主要来源，成本为零。

## 8.2 对照基线体系

| 编号 | 基线 | 作用 | 必要性 |
| --- | --- | --- | --- |
| B0 | 原始像素上的身份 re-ID | 泄漏上限参考线，所有结果对其归一化 | 必做 |
| B0′ | 真值状态 Oracle（PPO / 规则智能体） | 任务能力上界，用于分离"环境难"与"表征学不动" | 必做（新增） |
| B1 | 全人遮挡（整框置背景）+ 背景统计匹配对照 | 证明过度遮挡破坏任务（P1） | 必做 |
| B2 | 仅面部/纹理遮挡 | 证明"朴素模糊"不足或足够，最关键的前提检验 | 必做（前置至第 8–10 周） |
| B2′ | 换人消融（替换为另一身份，其余不变） | 证明任务确实不需要身份（P2） | 必做（新增，核心正面证据） |
| B2″ | 位置置换消融 | 证明位置通道不可省（P3） | 必做（新增） |
| B3 | 退化族：降维 / 加噪 / 减宽 / 减轮数（每轴多点） | 构成退化前沿曲线 | 争取集（最小集可顺带获得前 2–3 个点） |
| B4 | 目标函数消融（W1：去/降解码器损失） | 归因证据 | 争取集 |
| B5 | 有标签干预组：条件信息瓶颈 / 对抗移除身份 | 回答"为何不直接用对抗移除" | 争取集（v2 曾升级为必做，v2.1 按任务分层调整） |

B3 的采样要求：前沿是曲线而非点。每个退化轴至少 4 个水平（例如 d_z∈\8,16,32,64,128\、观测噪声 σ∈\0,0.05,0.1,0.2\、编码器宽度 0.5×/1×/2×、训练步数 25\%/50\%/100\%），共约 15 个点。

## 8.3 评测指标

| 指标 | 定义 | 参考水平 | 归属 |
| --- | --- | --- | --- |
| 身份可识别率 I_id | 冻结表征上多族探针的 top-1 准确率 ÷ B0 准确率 | 随机 = 1/30 ≈ 3.3% | 隐私 |
| 身份可识别率（top-5） | 同上，top-5 口径 | 随机 ≈ 16.7% | 隐私（新增） |
| 线性—非线性探针差 | MLP 探针 − 线性探针准确率 | 大 ⇒ 信息存在但非线性可读 | 隐私（新增） |
| 位置可识别率 | 平面位置离散为 4×4 网格后的 top-1 准确率 | 随机 = 1/16 ≈ 6.3% | 能力 |
| 位置—身份子空间重叠度 | 两者线性探针方向主夹角余弦 | — | 能力（新增） |
| 动作可识别率 | 由相邻潜状态反推动作的 top-1 准确率 | 随机 = 1/¦ A¦ | 能力（仅作必要性检验） |
| 对象可识别率 | 目标物是否在视野内的 top-1 准确率 | — | 能力 |
| 任务成功率 | 取到文件夹并到达目标点的回合比例 | 与 B0′ Oracle 比 | 能力 |
| 平均步数 / 碰撞率 | 效率与安全 | — | 效率 |

## 8.4 探针协议（九条防误判规则）

冻结编码器后训练探针；探针训练数据与模型训练数据来自不同回合（回合级划分，杜绝同回合泄漏）。

同时报告线性、MLP、k-NN 三类探针，取最优者作为泄漏下界；同时报告线性—MLP 差距。

报告探针自身的训练/验证差距，排除过拟合。

所有结果对 B0 归一化；图中同时标注随机基线（1/30）与 B0 上限线，使读者可独立判断绝对水平。

报告完整混淆矩阵与 top-5，避免 30 类 top-1 的噪声掩盖真实差异。

标签置换对照：打乱身份标签后探针应回落到 ≈3.3%，作为协议自检项。

明确说明：探针给出的是互信息下界，探针失败不等于没有信息，只能说明本组探针未找到泄漏路径（呼应 Elazar & Goldberg 的警示）。

位置探针用离散网格分类而非回归，避免尺度混淆。

动作探针统一为"由相邻潜状态反推动作"，且明确其仅用于"能力是否保留"的必要性检验，不参与模型间比较（因与 C 型训练目标同构，否则构成循环论证）；主结论另用非对称形式（由 (z_t,z_t+1,z_t+2) 或连续方向）复核。

## 8.5 退化前沿的定量判据

设退化族在若干配置下得到 \(Succ_i, I_id,i)\_i=1m（m≈ 15）。判据分三步：

拟合包络：在 (Succ, I_id) 平面上拟合 I_id=f(Succ)（单调下降，取二次或对数形式），得到"纯度退化即可达到的泄漏水平"。

残差检验：对候选目标函数（如 C 型）观测点计算残差 r=I_idobs-f(Succobs)；用 bootstrap 给出 r 的 95% 置信区间。

判定：r 的 95% CI 上界 < 0 时，判定该目标函数实现了选择性去身份（而非单纯变差）。若仅有点落在包络下方但残差不显著，则结论降级为"趋势性证据"。

坐标方向说明（v2.1）：本节图形横轴为任务成功率（越右越好）、纵轴为身份泄漏（越下越好），因此"更好"的方向是右下方——即同等任务成功率下泄漏更低。单纯整体向左下移动（成功率与泄漏同时下降）属于退化而非选择性改善，不能作为正面结论。

## 8.6 统计与判定

每个条件 3 个种子（配对），报告均值与配对 95% 置信区间；

主效应与交互效应用双因素方差分析（模型 × 时间结构），报告交互项 p 值与效应量（η² 或 Cohen's d）；H2b 用 S2 vs S3 的配对检验单独判定；

事前功效分析：在预实验测得种子间标准差 σ 后，反解在 3 种子、配对设计下可检出的最小效应，并据此预先登记等价区间的 margin（而非固定 ±3pp）；

"近乎免费"的操作性定义（修订）：任务成功率与最优模型的配对差异 95% CI 落在事前登记的等价区间内（例如实测 σ≈4pp 时登记为 ±8pp），同时身份可识别率的残差 95% CI 显著为负——两条同时满足即称该条件实现了"近乎免费的去身份"；

每条件评测回合数单独报告，并用 Wilson 区间给出成功率不确定度。

## 8.7 预期结果

（对应本文档附图：图 2 预期结果示意图）

(a) 泄漏—时间自相关曲线：A 型高位平坦，B 型随自相关显著上升，C 型低位平坦。若观察到该形态，支持 H1a/H1b 与 H2a。

(b) S2 vs S3 对比图：B 在 S3（周期）显著高于 S2（随机）则支持"可预测性驱动"（作为可预测性效应检验，口径见 5.3）；两者相当则更支持"梯度时间累积"解释。无论哪种结果均有明确结论。

(c) 任务成功率—泄漏平面：退化基线呈单调曲线；C 型若在同等成功率下泄漏显著更低（落在曲线右下方且残差显著为负），说明它实现了选择性去身份。

(d) 泄漏—容量曲线：低容量处三模型重合，高容量处分离且 A–B 差距扩大，支持 H3。

(e) 泄漏—权重曲线：I_id 随 α_rec 单调上升、随 γ_IDM 单调下降，构成因果归因证据。

(f) 三项前提检验柱状图：P1（遮挡掉分）、P2（换人不掉分）、P3（位置置换掉分）。

# 九、可行性分析

## 9.1 技术可行性

环境采用成熟开源平台，不自研渲染引擎；模型采用 Dreamer 系列公开实现，分辨率 64×64、网络规模小，单卡可训；对比实验以替换损失函数为主，不涉及新网络结构设计。研究重点在环境控制、协议设计与结果分析，与本科阶段能力匹配。研究任务按"结题最小集 / 争取完成集"分层（5.6 节）：核心科学问题（H1a、H2a/H2b）在最小集内闭合，C 型模型与全部扫描实验作为争取集按资源推进，任何一项缺口都不影响结题。

风险前置措施：第 1 周完成环境能力探针（G0），第 6 周完成 Oracle 基准（G1），把平台性风险压在项目前 10% 的时间内。

## 9.2 数据与标签可行性（含诚实说明）

所有数据由程序自动生成，无需人工逐帧标注，也不采集真实人脸、姓名等个人信息。需要如实说明的是：身份标签来自仿真生成过程的元数据，属于生成过程的记录，而非人类标注。它仍然是"特权信息"——真实部署中并不存在这样一个身份字段。因此本项目在结论中会明确：

本方法用于成因诊断是充分的；若要迁移到真实系统，需要以"与奖励和动力学无预测力的残差方向"作为隐私代理。但需注意该代理存在循环风险：身份恰恰对动力学预测有贡献（它决定人物未来的外观），因此"正交于动力学"这一朴素代理会系统性低估泄漏。可行的替代路径是引入一个与目标模型无关的参照模型（如预训练人脸/行人 re-ID 编码器）来定义身份方向，并用"跨时间一致性"而非"动力学正交性"作为隐私代理。这一部分作为后续工作，本项目只给出问题定义与初步验证。

## 9.3 算力与时间可行性（重估）

| 阶段 | 层级 | 配置数 | 单次约 GPU·h | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主实验（结题最小集：A/B × S0/S2/S3 × 3 种子，配对） | 最小集 | 18 | 2.5 | 45 |
| 主实验（争取：C 型 × S0–S3 与 S1 扫描） | 争取集 | 18 | 2.5 | 45 |
| 基线族（B0/B0′/B1/B2/B2′/B2″，含前提检验） | 最小集 | 6 | 2.5 | 15 |
| 冻结表征策略训练（PPO：A/B × S0/S2/S3 × 3 种子，7.4 节） | 最小集 | 18 | 1.5 | 27 |
| 干预基线与 C 型策略训练（B5） | 争取集 | 10 | 6 | 60 |
| 归因：解码器权重扫描（W1） | 争取集 | 4 | 2.5 | 10 |
| 归因：IDM 权重扫描（W2） | 争取集 | 4 | 2.5 | 10 |
| 容量扫描（W3，d_z 5 档 × 2 模型） | 争取集 | 10 | 1.5 | 15 |
| 退化族（4 轴，每轴 4 点） | 争取集 | 15 | 1.5 | 23 |
| 探针与评测（推理为主） | 最小集 | — | — | 15 |
| 调试与重跑余量 | — | — | — | 50 |
| 合计 |  |  |  | ≈ 315 GPU·h |

单张消费级显卡（如 RTX 4090）约需 13–16 天连续训练，分摊到 9 个月完全可行；若实验室服务器空闲或使用 2 张卡，可压缩至 1 周内。项目不依赖大规模算力。

算力不足时的降级顺序（预先声明）：① 扫描类实验（W1/W2/W3、退化族、B5）由 3 种子降为 2 种子；② 主实验保证结题最小集（A/B × S0/S2/S3 × 3 种子 = 18 组）优先于全部争取集内容；③ 固定训练步数预算（对齐优先于完全收敛），并把"部分配置未收敛"作为结果的一部分如实报告。

## 9.4 指导与条件保障

指导教师【　　　】长期从事【机器学习 / 机器人感知】方向研究，可提供算法指导与算力支持；学院实验室提供 GPU 服务器与工作位；开源社区提供环境与模型实现（MiniWorld、DreamerV3 均为公开实现）。

## 9.5 风险评估与应对

| 风险 | 可能性 | 影响 | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| MiniWorld 无法独立控制人物属性（外观/朝向/持物） | 中高 | 高 | 第 1 周 G0 门槛验证；备选降级为"贴图 + 缩放 + 朝向翻转"方案；再备选 Habitat / pyrender 自建极简渲染 |
| 主任务学不动（像素世界模型） | 中 | 高 | G1 门槛：先立 Oracle 基准区分"环境难"与"表征难"；缩短走廊、放大目标物、加密奖励；退化为"到达指定区域"子任务 |
| "必须看"不成立 | 中 | 高 | P1/P2/P3 三项前提检验提前至第 10 周（G2）；若不成立，改任务为"人堵住唯一通道" |
| 身份与位置混杂 | 中 | 中 | 数据管线中显式平衡 (identity, position, holding, orientation) 联合分布（而非仅事后检验）；用生成日志做卡方/互信息独立性检验 |
| 时间结构被熵混杂（v1 遗留风险） | — | 高 | 已通过设计消除：等熵自相关操纵 + S3 周期档 |
| 探测到"性能下降"而非"选择性去身份" | 中 | 高 | 退化前沿 + 回归残差显著性检验（8.5 节） |
| 探针高低估泄漏 | 中 | 中 | 多族探针 + B0 归一化 + 标签置换自检 + 明示下界性质 |
| 统计功效不足（3 种子） | 中 | 中 | 配对设计 + 事前功效分析与 margin 登记 + 回合级 Wilson 区间 |
| 算力不足 | 低 | 中 | 预先声明的降级顺序（9.3）；短期租用云卡 |

# 十、进度安排

| 时间 | 阶段 | 主要工作 | 阶段成果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026.11–2027.01 | 一、环境与任务 | G0 环境能力探针；场景搭建、身份束设计、奖励设计；Oracle 与基线智能体；P1/P2/P3 前提检验；G1/G2 门槛 | 可运行环境 + 前提检验报告（P1/P2/P3） |
| 2027.02–2027.04 | 二、模型与协议 | 三套目标函数、容量与总权重对齐、配对训练脚手架、固定策略数据采集、探针与评测脚本（含标签置换自检）、冻结表征策略训练协议（PPO，7.4 节） | A/B 两类世界模型（最小集）+ C 型（争取集）+ 评测工具箱 |
| 2027.05–2027.07 | 三、主实验 | 最小集主实验（A/B × S0/S2/S3 × 3 种子 = 18 组）、冻结表征策略训练与任务成功率评测、遮挡/换人/位置基线；争取集（C 型全矩阵、S1 扫描、退化族）按资源推进；G3 门槛 | 最小集主实验数据 + 三张核心图 |
| 2027.08–2027.09 | 四、归因与展示 | （争取集）W1/W2/W3 归因扫描、B5 有标签干预基线；统计分析、Demo 界面（最小集） | 归因结论（争取集）+ 现场 Demo |
| 2027.10 | 五、结题 | 报告撰写、代码整理开源、论文投稿（争取） | 结题报告 + 论文初稿（争取） |

# 十一、团队分工

| 成员 | 角色 | 主要职责 | 对应内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 【 】 | 项目负责人 | 总体方案、进度管理、世界模型实现与训练、配对训练脚手架、冻结表征策略训练 | 五.2、五.5、七.4、八.1 |
| 【 】 | 环境与数据 | 环境能力探针、场景与人物生成、身份束与转移结构实现、元数据与数据管线（含联合分布平衡） | 五.1、五.3 |
| 【 】 | 评测与统计 | 多族探针、B0 归一化、退化前沿回归与残差检验、任务成功率评测（独立测试回合）、功效分析与统计分析、图表 | 五.4、七.4、八.3–八.6 |
| 【 】 | 可视化与文档 | Demo 界面（双对照条）、报告与答辩材料、代码整理开源 | 十三 |

# 十二、经费预算

| 序号 | 项目 | 用途 | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 算力租用（备用） | 实验室服务器排期紧张时租用云 GPU（按 9.3 重估约需 100–200 GPU·h 外借） | 2 000 |
| 2 | 移动固态硬盘（2TB） | 数据集、模型权重与实验日志备份 | 800 |
| 3 | 打印、装订、海报 | 中期检查、结题材料、成果展示 | 600 |
| 4 | 学术会议 / 竞赛差旅 | 参加学生学术会议或相关竞赛 | 4 000 |
| 5 | 文献与软件 | 数据库、绘图与写作工具 | 500 |
| 6 | 耗材 | 展示用小摄像头、树莓派等演示设备 | 1 200 |
| 7 | 不可预见费 | — | 900 |
| 合计 |  |  | 10 000 |

# 十三、预期成果

## 13.1 最终成果口径

基础成果：建立一套具身智能世界模型身份信息评测平台，完成重建型与预测型模型在不同身份时间结构下的对比实验，形成可复现的研究报告、核心图表和演示系统。

拓展成果：探索动作约束和目标函数权重调节对身份信息保留的影响，验证是否存在兼顾任务能力与身份隐私的训练配置，争取形成学生学术论文或软件成果。

## 13.2 必须交付（对应结题最小集，5.6 节）

一套可运行的第一人称机器人隐私实验环境（含身份绑定、可配置身份转移结构与元数据导出）；

A/B 两类世界模型的完整训练与评测代码（含容量对齐、配对训练脚手架与冻结表征策略训练协议；C 型代码随争取集交付）；

一套含九条防误判规则的隐私评测工具（多族探针 + 上限归一化 + 标签置换自检；退化前沿残差检验工具随争取集数据完善）；

不少于 3 组核心实验图（泄漏—时间自相关曲线、S2/S3 机制判别图、三项前提检验柱状图），力争 6 组以上（另含任务成功率—泄漏平面、泄漏—容量曲线、泄漏—权重归因曲线）；

一份完整结题报告（含被否定假设的如实报告）；

一个可现场演示的 Demo：第一视角画面 + 双对照条（"任务进行中/身份能否被识别"与"位置能否被识别"并列显示，且基于固定脚本策略回放以保证分布一致）。

## 13.3 争取成果（对应争取完成集）

C 型动作约束模型、W1/W2/W3 归因扫描与 B5 有标签干预基线的完整实验结果；

退化前沿完整曲线与"选择性去身份"判据的检验结论；

一篇学生学术论文或会议/竞赛投稿；

实验代码与数据处理脚本开源；

一份面向机器人厂商的"隐私友好世界模型设计建议"要点（核心为一句话：在潜空间预测目标上增加动作约束项，无需身份标签）；

校级及以上创新成果展示。

# 十四、伦理与数据合规

不使用真实数据：全部实验基于程序化生成的虚拟人物，人物外观为几何与纹理参数，不对应任何真实个体，不涉及人脸、姓名、身份证件等个人信息。

不进行身份匹配：本项目的"身份"是仿真内部编号，不与任何外部数据库关联，不构成对真实个体的再识别。

风险表述克制：本项目测量的是"潜空间中的信息留存程度"，不声称任何部署级隐私保证；相关结论以"风险评估"而非"合规认证"的措辞表述。

已知局限（将写入报告）：人物位置本身也属于个人信息（轨迹与行为隐私）。本项目把"位置可识别率"作为任务能力的证据，但这并不意味着位置信息没有隐私风险——本项目只处理"身份"这一维，位置与行为隐私是更困难的后续问题。

副作用提示（新增）：动作约束目标（C 型）降低的是"与动作无关的信息"，这是一个通用机制，会同时降低位置之外的其他任务无关信息（如背景纹理、光照），需在报告中讨论其对需要长期记忆的任务（如重识别式导航）可能造成的负面影响。

# 十五、参考文献

[1] HAFNER D, PASUKONIS J, BA J, et al. DreamerV3: Mastering diverse domains through world models[J]. arXiv:2301.04104, 2023.

[2] HAFNER D, LILLICRAP T, BA J, et al. Dream to control: Learning behaviors by latent imagination[C]//International Conference on Learning Representations (ICLR). 2020.

[3] HA D, SCHMIDHUBER J. World models[J]. arXiv:1803.10122, 2018.

[4] WISKOTT L, SEJNOWSKI T J. Slow feature analysis: Unsupervised learning of invariances[J]. Neural Computation, 2002, 14(4): 715–770.

[5] BIALEK W, NEMENMAN I, TISHBY N. Predictability, complexity, and learning[J]. Neural Computation, 2001, 13(11): 2409–2463.

[6] VAN DEN OORD A, LI Y, VINYALS O. Representation learning with contrastive predictive coding[J]. arXiv:1807.03748, 2018.

[7] PATHAK D, AGRAWAL P, EFROS A A, et al. Curiosity-driven exploration by self-supervised prediction[C]//International Conference on Machine Learning (ICML). 2017: 2778–2787.

[8] TISHBY N, PEREIRA F C, BIALEK W. The information bottleneck method[C]//Allerton Conference on Communication, Control and Computing. 1999.

[9] ALEMI A A, FISCHER I, DILLON J V, et al. Deep variational information bottleneck[C]//ICLR. 2017.

[10] MAKHDOUMI A, SALAMATIAN S, FAWAZ N, et al. From the information bottleneck to the privacy funnel[C]//IEEE Information Theory Workshop (ITW). 2014.

[11] ZEMEL R, WU Y, SWERSKY K, et al. Learning fair representations[C]//ICML. 2013: 325–333.

[12] EDWARDS H, STORKEY A. Censoring representations with an adversary[C]//ICLR. 2016.

[13] ELAZAR Y, GOLDBERG Y. Adversarial removal of demographic attributes from text data[C]//Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP). 2018: 11–21.

[14] DWORK C, ROTH A. The algorithmic foundations of differential privacy[J]. Foundations and Trends in Theoretical Computer Science, 2014, 9(3–4): 211–407.

[15] HIGGINS I, MATTHEY L, PAL A, et al. beta-VAE: Learning basic visual concepts with a constrained variational framework[C]//ICLR. 2017.

[16] BARBER D, AGAKOV F. The IM algorithm: A variational approach to information maximization[C]//Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS). 2003.

[17] ALAIN G, BENGIO Y. Understanding intermediate layers using linear classifier probes[C]//ICLR Workshop. 2017.

[18] ANAND A, RACAH E, OZAIR S, et al. Unsupervised state representation learning in Atari[C]//NeurIPS. 2019.

[19] DEITKE M, KENNEDY A, EHSANI K, et al. ProcTHOR: Large-scale embodied AI using procedural generation[C]//NeurIPS. 2022.

[20] CHEVALIER-BOISVERT M, et al. MiniWorld: A scalable 3D partially observable environment for reinforcement learning[R]. 2023.

# 附录 A：核心假设的形式化表述

以下形式化用于把"重建压力 / 可预测性 / 可控性"从叙述性概念变成可操纵、可检验的量，是本项目方法论的核心，也是 4.2 节各假设的来源。

## A.1 记法与三个损失项

设观测 x_t∈𝒳（64×64 RGB），编码器 z_t=e_θ(x_t)，c 为身份标签，a_t 为动作。

| 目标函数 | 损失 | 机制含义 |
| --- | --- | --- |
| A 重建型 | ℒ_A=α_rec 𝔼‖ x_t-d(z_t)‖²+β_dyn ℒ_dyn | 解码器损失 α_rec>0 使 I(z;x) 被最大化，身份作为 x 的确定性函数被显式内化，泄漏梯度沿外观方向直接可及 |
| B 预测型 | ℒ_B=β_pred 𝔼‖ z_t+1-sg(e_θ(x_t+1))‖² | 目标端 stop-gradient 截断，故预测得准本身不主动引入 c；编码器只沿"对预测有贡献的方向"收到梯度，而这些方向与 c 的共线程度由 c 的时间自相关决定 |
| C 动作约束型 | ℒ_C=β_pred ℒ_pred+γ_IDM 𝔼[-log q(a_t ¦ z_t,z_t+1)] | 身份与自身动作统计独立，c 对动作判别无贡献；IDM 项倾向于把容量分配给动作判别信息，从而可能构成对 I(z;c) 的压缩压力；但预测项在 c 自相关时仍在保留它，净效应需实验验证（H1b / W2） |

统一约定（v2.1）：A 型与 B/C 型的动力学项均采用动作条件形式 ℒ_dyn=𝔼‖ z_t+1-g_φ(z_t,a_t)‖²（B/C 型对编码目标 sg(e_θ(x_t+1)) 取 stop-gradient），即预测 p(z_t+1 | z_t,a_t)；该形式与 7.4 节下游策略的动作空间一致，避免"世界模型不用动作、策略却要用动作"的口径断裂。

## A.2 假设的定量形式

三模型身份信息泄漏的一阶近似：

I(z;c) ≲ α_rec· I(x;c) (重建压力) + β_pred· AC_T(c) (时间自相关（梯度可及性）) - γ_IDM·[H(a)-H(a | z)] (可控性（动作可辨性）)

其中 AC_T(c) 为身份特征在 T 步窗口上的自相关强度。

H1a ⇔ ∂ I(z;c)/∂ α_rec>0，且在 β 匹配时 I_A>I_B；

H1b ⇔ ∂ I(z;c)/∂ γ_IDM<0 且任务能力基本不变；

H2a ⇔ ∂² I(z;c)/∂β_pred ∂ AC_T>0，且该二阶项在 A、C 中不显著；

H2b ⇔ 控制 H(c) 后（S2 vs S3），I_BS3>I_BS2；

H3 ⇔ 在容量 d_z 上存在阈值 d*，d_z<d* 时 I_A≈ I_B≈ I_C，d_z>d* 时 I_A-I_B 随 d_z 单调增大；

H4 ⇔ 存在配置使残差 r=I_idobs-f(Succobs) 的 95% CI 上界 < 0。

## A.3 容量饱和的解释

上式在低容量下不成立的原因：潜空间通道先被任务信息占用。设 d_z 很小时 I(z;task) 已接近通道上限，则任务信息按梯度优先级挤占容量，I(z;c)→ 0 对三模型同时成立。这不是主效应消失的坏消息，而是 H3 的内容本身：容量—泄漏交互使"减小潜空间"看起来能降泄漏，但它属于退化前沿（任务能力同时下降），而"改目标函数"才可能在保持能力的同时突破前沿。

## A.4 与信息瓶颈/隐私漏斗的关系

隐私漏斗在互信息约束下最大化效用，形如 max I(z;y) s.t. I(z;c)≤ε。本项目的区别在于：效用不是分类准确率而是控制回报，且约束不是显式施加的，而是由预测目标与动作约束目标的结构隐式产生。因此本项目可视为"结构诱导的隐私漏斗"——若能证明 C 型在无标签、无显式互信息约束下接近有标签方法的水平（B5 对照），即说明该结构本身提供了一个有效的隐式约束项。

# 附录 B：版本修订清单

## B.1 v2 相对 v1 的修订清单

| # | 位置 | v1 的问题 | v2 的修订 | 所属优先级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 五.3、八.1 | "稳定/慢变/随机"同时改变熵与自相关，"每步重抽"成为噪声，H2 会被平凡解释吞掉 | 改为等熵自相关操纵；慢变档改为 k∈\20,8,4\ 连续扫描；新增 S3 周期档（高熵但完全可预测）用于分离"可预测性"与"梯度累积" | 最高 |
| 2 | 四.2、五.5、八.1 | 三模型各只有单一权重配置，"归因"实为相关 | 主实验固定总损失权重；把 α_rec、γ_IDM 升级为独立扫描自变量（W1/W2）；α_rec=0 的 A 型构成与 B 型的连续过渡证据 | 最高 |
| 3 | 四.2、八.1 | 容量只作"对齐排除项"（H3 为防御性声明） | 升级为正式自变量（W3，d_z 5 档），H3 改为可证的交互预测；新增创新点五 | 高 |
| 4 | 八.5 | 前沿判据为"目测落在曲线左下方"且每轴只采单点，曲线采不出来 | 退化族每轴 ≥4 个水平（共约 15 点）；判据改为拟合包络 + bootstrap 残差显著性检验 | 高 |
| 5 | 七.3、八.2、五.1 | 只有"遮挡后掉分"这一条前提检验，结论可能被分布偏移污染；缺少任务确实不需要身份的正面证据 | 新增 Oracle 基准（B0′，G1 门槛）与三项前提检验 P1/P2/P3，其中 P2 换人消融（换身份不掉分）为关键正面证据 | 高 |
| 6 | 八.2、三.3 | B5（有标签抑制/对抗移除）标记为"时间允许时" | 升级为必做，用于回答"为何不直接用对抗移除"；若 C 型（无标签）接近 B5，则工程价值显著提升 | 高 |
| 7 | 八.4 | 探针协议七条，缺混淆矩阵、top-5、线性—MLP 差距与协议自检 | 扩为九条：新增混淆矩阵/top-5、线性—非线性差距、标签置换对照；并明确动作探针仅作必要性检验、主结论用非对称形式复核 | 中 |
| 8 | 八.6 | "±3 个百分点"等价区间在 3 种子设计下永远无法满足（不是结论错，是设计跑不出该精度） | 改为配对设计 + 事前功效分析 + margin 预登记；成功率的回合级 Wilson 区间单独报告 | 中 |
| 9 | 二.3、四.2 | "身份对任务完全无关"这一表述不严格（身份对观测预测有用） | 全文改为"决策无用、观测有用"，并说明该区分反而加强论点（B 型的泄漏来源正是预测收益） | 中 |
| 10 | 四.2 | H1 内部混装了"机制检验（A>B）"与"预期内的工程收益（B>C）" | 拆分为 H1a（A>B，机制）与 H1b（B>C，工程收益） | 中 |
| 11 | 五.2、八.1 | 未规定数据采集策略，存在"数据分布随模型目标变化"的混杂 | 明确固定脚本/随机策略采集单一离线数据集，三模型共用；并要求配对训练（共享种子/初始化/数据划分） | 中 |
| 12 | 五.2、八.1 | "容量对齐"未定义对齐对象 | 明确对齐的是编码器容量与潜维度（探针读出头归探针所有，不参与对齐） | 中 |
| 13 | 九.2 | "以与奖励和动力学无预测力的残差方向作为隐私代理"存在循环风险（身份恰恰对动力学有贡献） | 明确该循环风险，给出替代路径：独立参照编码器 + 跨时间一致性代理 | 中 |
| 14 | 九.5、七.3 | 未区分"环境太难"与"表征学不动"，风险发现过晚 | 新增 G0（第 2 周，环境属性可控性）与 G1（第 6 周，Oracle 上界）门槛；调整原 G1/G2/G3 时点 | 高 |
| 15 | 九.3、十二 | 算力估算 180 GPU·h 未覆盖新增扫描实验 | 重估为 ≈290 GPU·h（约 12–15 天单卡），并给出算力不足时的降级顺序；经费相应说明云卡预算的对应规模 | 中 |
| 16 | 五.1 | 未说明环境能力前置验证 | 新增第 1 周环境能力探针（五属性可独立控制），并给出降级备选（贴图方案 / Habitat / pyrender） | 中 |
| 17 | 八.3 | 缺少"位置与身份是否共用编码通道"的测量，导致"代价"结论说不清 | 新增位置—身份子空间重叠度指标（线性探针方向主夹角余弦） | 低 |
| 18 | 十三 | Demo 未说明分布一致性，在线探针显示可能乱跳 | Demo 明确基于固定脚本策略回放，并采用双对照条（身份 / 位置） | 低 |
| 19 | 十四 | 未讨论动作约束目标的通用副作用 | 新增伦理条目 5：C 型会同时削弱其他任务无关信息（背景、光照），对需要长期记忆的任务可能有负面影响 | 低 |
| 20 | 全文 | 表述冗余、与假设编号未对齐 | 统一编号（H1a/H1b/H2a/H2b/H3/H4、P1–P3、W1–W3、B0–B5、G0–G3、S0–S3），补附录 A 形式化 | 低 |

## B.2 v2.1 相对 v2 的修订清单

| # | 位置 | v2 的问题 | v2.1 的修订 | 所属优先级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 新增 5.6 | 原稿要求一次性完成 36 组主实验 + 全部扫描与干预实验，执行风险集中、无止损线 | 研究任务分层为结题最小集（环境 + A/B × S0/S2/S3 + 探针 + 三张核心图）与争取完成集（C 型、W1/W2/W3、B5、退化前沿）；G3 门槛与算力降级顺序同步改为最小集优先 | 最高 |
| 22 | 新增 7.4 | 任务成功率依赖"冻结表征上训练策略"，原稿未规定协议，口径不可复现 | 新增策略训练协议：动作条件动力学 p(z_t+1 ¦ z_t,a_t)、冻结编码器、统一预算 PPO、独立测试回合、最低学习标准门槛（未达标先触发 G1）；并明确回合数只降评测误差、不得仅凭不显著声称等价 | 高 |
| 23 | 三.2、五.2、附录 A.1 | "IDM 的最优解必然丢弃身份"为过强先验断言 | 改为"IDM 可能促使容量优先分配给动作判别信息，但是否净减少身份表示需实验验证"（H1b / W2 为检验点） | 高 |
| 24 | 四.2、五.3、八.7、创新点二 | S2/S3 对比被表述为"单独识别机制"，隐含已消除一切时间结构混杂 | 明确 S2/S3 仅控制边际熵、条件熵与可预测性正是被操纵变量；H2b 定位为可预测性效应检验，不作唯一机制识别 | 高 |
| 25 | 一、创新点三、八.5、八.7 | 退化前沿方向表述为"左下方"，与"横轴成功率、纵轴泄漏"的坐标方向矛盾 | 统一改为"同等任务成功率下泄漏更低（右下方）"，并在 8.5 增加坐标方向说明 | 中 |
| 26 | 十三 | 预期成果未与执行风险分层挂钩，C 型失败会动摇全部交付物 | 改为"基础成果 / 拓展成果"口径：基础成果对应最小集（平台 + A/B 对比 + 可复现报告图表 Demo），拓展成果对应争取集（动作约束与权重调节探索 + 论文/软件成果） | 中 |
| 27 | 八.2、九.3、十、十一、十二 | B3/B4/B5 与扫描实验仍标记必做，与分层口径不一致；策略训练未列算力 | B3/B4/B5 与 W1/W2/W3 调整为争取集；算力表增加层级列并为冻结表征策略训练补列（合计 ≈315 GPU·h，单卡约 13–16 天）；进度、分工与经费口径同步 | 中 |

# 附录 C：术语与符号表

| 符号/术语 | 含义 |
| --- | --- |
| c | 身份标签（30 类，仿真内部编号，不关联真实个体） |
| z_t | 世界模型的潜状态（冻结后用于探针） |
| α_rec | A 型解码器（重建）损失权重，重建压力的操作化变量 |
| γ_IDM | C 型逆动力学损失权重，可控性约束的操作化变量 |
| AC_T(c) | 身份特征在 T 步窗口上的时间自相关强度，可预测性的操作化变量 |
| d_z | 潜空间维度，容量的操作化变量 |
| I_id | 身份可识别率（多族探针 top-1 ÷ B0） |
| 退化前沿 | 由降维/加噪/减宽/减轮数等纯退化手段产生的 (成功率, 泄漏) 点集，及其拟合包络 |
| 选择性去身份 | 控制成功率后泄漏仍显著更低（残差 95% CI 上界 < 0） |
| S2 vs S3 | 等熵条件下"不可预测（随机）"与"完全可预测（周期）"的对照，用于机制判别 |